Российская Федерация



# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

« 18 » 05. 20­­16г. г. Дивногорск № 56п

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 149п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск» (в ред. от 01.04.2016 № 35п)

В соответствии с решением Дивногорского городского Совета депутатов от 21.04.2016 №6-64-ГС «О внесении изменений в решение Дивногорского городского Совета депутатов от 18 декабря 2014 № 49 – 297 – ГС «О бюджете города Дивногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» (в редакции решений от 26.02.2015 № 50-307-ГС, от 28.04.2015 № 53-329-ГС, от 28.05.2015 №54-331-ГС, от 16.07.2015 № 56-349-ГС, 19.08.2015 № 57-353-ГС, от 29.10.2015 № 2-1-ГС, от 25.02.2016 №05-43-ГС),с постановлением администрации города Дивногорска от 01.08.2013 №131п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их формировании и реализации»,руководствуясь ст. 43, 53 Устава муниципального образования город Дивногорск,

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1.Внести в постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015 № 149п «Об утверждении муниципальной программы «Физическая культура, спорт и молодежная политики в муниципальном образовании город Дивногорск» следующие изменения:

1.1.Приложение к настоящему постановлению в строке «Ресурсное обеспечение Программы» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 110113,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2015 году – 30 199,4тыс. рублей,

в 2016 году – 29129,6 тыс. рублей,

в 2017 году – 25 392,1 тыс. рублей

в 2018 году – 25 392,1 тыс. рублей

Из них:

из средств краевого бюджета – 2784,1 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 775,5 тыс. рублей,

в 2016 году – 830,0 тыс. рублей,

в 2017 году – 589,3 тыс. рублей

в 2018 году – 589,3 тыс. рублей

из средств местного бюджета-90 543,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 24 402,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 24 377,9 тыс. рублей,

в 2017 году - 20 881,5 тыс. рублей

в 2018 году – 20 881,5 тыс. рублей

из внебюджетных источников -16785,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 5021,1 тыс. рублей,

в 2016 году – 3921,7 тыс. рублей,

в 2017 году - 3921,3 тыс. рублей

в 2018 году – 3921,3 тыс. рублей».

раздел7 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей программы»изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы составляет всего 110113,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2015 году – 30 199,4тыс. рублей,

в 2016 году – 29129,6 тыс. рублей,

в 2017 году – 25 392,1 тыс. рублей

в 2018 году – 25 392,1 тыс. рублей

Из них:

из средств краевого бюджета – 2784,1 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 775,5 тыс. рублей,

в 2016 году – 830,0 тыс. рублей,

в 2017 году – 589,3 тыс. рублей

в 2018 году – 589,3 тыс. рублей

из средств местного бюджета-90 543,7 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 24 402,8 тыс. рублей,

в 2016 году – 24 377,9 тыс. рублей,

в 2017 году - 20 881,5 тыс. рублей

в 2018 году – 20 881,5 тыс. рублей

из внебюджетных источников -16785,4 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 5021,1 тыс. рублей,

в 2016 году – 3921,7 тыс. рублей,

в 2017 году - 3921,3 тыс. рублей

в 2018 году – 3921,3 тыс. рублей».

1.2. В приложении №2 к муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»:

в разделе 1 Паспорта подпрограммы «Массовая физическая культура и спорт»: строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 22517,9 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2015 году – 5873,4 тыс. рублей,  в 2016 году – 5852,9 тыс. рублей,  в 2017 году - 5395,8 тыс. рублей.  в 2018 году - 5395,8 тыс. рублей.  из средств местного бюджета 6406,4 тыс. рублей  в 2015 году – 1164,9 тыс. рублей,  в 2016 году – 2051,9 тыс. рублей,  в 2017 году - 1594,8 тыс. рублей.  в 2018 году - 1594,8 тыс. рублей.  за счет внебюджетных средств 16111,5 тыс. рублей  в 2015 году – 4708,5 тыс. рублей,  в 2016 году – 3801,0 тыс. рублей,  в 2017 году - 3801,0тыс. рублей.  в 2018 году - 3801,0тыс. рублей. | » |

в разделе 2 подраздел 2.4.изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

Муниципальные учреждения несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью   
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска».

в разделе 2 подраздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы составляет всего 22517,9 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2015 году – 5873,4 тыс. рублей,

в 2016 году – 5852,9 тыс. рублей,

в 2017 году - 5395,8 тыс. рублей.

в 2018 году - 5395,8 тыс. рублей.

из средств местного бюджета 6406,4 тыс. рублей

в 2015 году – 1164,9 тыс. рублей,

в 2016 году – 2051,9 тыс. рублей,

в 2017 году - 1594,8 тыс. рублей.

в 2018 году - 1594,8 тыс. рублей.

за счет внебюджетных средств 16111,5 тыс. рублей

в 2015 году – 4708,5 тыс. рублей,

в 2016 году – 3801,0 тыс. рублей,

в 2017 году - 3801,0тыс. рублей.

в 2018 году - 3801,0тыс. рублей».

1.3. В приложении № 2.1. к муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»:

в разделе 1 Паспорта подпрограммы «Молодежь Дивногорья»: строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 38573,2 тыс. рублей,  в том числе по годам:  в 2015 году – 8 249,0 тыс. рублей,  в 2016 году – 8 487,2 тыс. рублей,  в 2017 году - 6 794,0 тыс. рублей,  в 2018 году – 6 794,0 тыс. рублей.  Из них:  из средств краевого бюджета – 2606,8 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 598,2 тыс. рублей,  в 2016 году – 830,0 тыс. рублей.  в 2017 году - 589,3 тыс. рублей  в 2018 году - 589,3 тыс. рублей.  из средств местного бюджета- 27 044,9 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 7 339,2 тыс. рублей,  в 2016 году – 7 536,9 тыс. рублей,  в 2017 году – 6 084,4 тыс. рублей  в 2018 году - 6 084,4 тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 672,5 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 311,6 тыс. рублей,  в 2016 году – 120,3 тыс. рублей,  в 2017 году - 120,3 тыс. рублей,  в 2018 году - 120,3 тыс. рублей. | »; |

в разделе 2 подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

Муниципальные учреждения несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью   
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска».

в разделе 2 подраздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет всего 38573,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

в 2015 году – 8 249,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 8 487,2 тыс. рублей,

в 2017 году - 6 794,0 тыс. рублей,

в 2018 году – 6 794,0 тыс. рублей.

Из них:

из средств краевого бюджета – 2606,8 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 598,2 тыс. рублей,

в 2016 году – 830,0 тыс. рублей.

в 2017 году - 589,3 тыс. рублей

в 2018 году - 589,3 тыс. рублей.

из средств местного бюджета- 27 044,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 7 339,2 тыс. рублей,

в 2016 году – 7 536,9 тыс. рублей,

в 2017 году – 6 084,4 тыс. рублей

в 2018 году - 6 084,4 тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 672,5 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 311,6 тыс. рублей,

в 2016 году – 120,3 тыс. рублей,

в 2017 году - 120,3 тыс. рублей,

в 2018 году - 120,3 тыс. рублей».

1.4.В приложении № 2.2. к муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»:

в разделе 1 Паспорта подпрограммы «Дополнительное образование детей в учреждении физкультурно-спортивной направленности»: строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансирования Подпрограммы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет  всего 50265,3 тыс. рублей, в том числе  по годам:  в 2015 году – 14 374,0 тыс. рублей,  в 2016 году –12 997,9 тыс. рублей  в 2017 году –11 446,7 тыс. рублей  в 2018 году – 11 446,7 тыс. рублей  Из них:  из средств краевого бюджета – 177,3 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 177,3 тыс. рублей,  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.  в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.  из средств местного бюджета- 50 087,0 тыс. рублей, в том числе:  в 2015 году – 14 195,7 тыс. рублей,  в 2016 году – 12 997,9 тыс. рублей,  в 2017 году – 11 446,7 тыс. рублей.  в 2018 году – 11 446,7тыс. рублей.  из внебюджетных источников – 1,0 тыс. руб., в том числе:  в 2015 году – 1,0 тыс. рублей,  в 2016 году – 0,0 тыс. рублей,  в 2017 году - 0,0 тыс. рублей,  в 2018 году - 0,0 тыс. рублей. | »; |

в разделе 2 подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

Муниципальные учреждения несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью   
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска».

в разделе 2 подраздела 2.7. «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы составляет

всего 50265,3 тыс. рублей, в том числе

по годам:

в 2015 году – 14 374,0 тыс. рублей,

в 2016 году –12 997,9 тыс. рублей

в 2017 году –11 446,7 тыс. рублей

в 2018 году – 11 446,7 тыс. рублей

Из них:

из средств краевого бюджета – 177,3 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 177,3 тыс. рублей,

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей.

в 2017 году – 0,0 тыс. рублей.

в 2018 году – 0,0 тыс. рублей.

из средств местного бюджета- 50 087,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 14 195,7 тыс. рублей,

в 2016 году – 12 997,9 тыс. рублей,

в 2017 году – 11 446,7 тыс. рублей.

в 2018 году – 11 446,7тыс. рублей.

из внебюджетных источников – 1,0 тыс. руб., в том числе:

в 2015 году – 1,0 тыс. рублей,

в 2016 году – 0,0 тыс. рублей,

в 2017 году - 0,0 тыс. рублей,

в 2018 году - 0,0 тыс. рублей».

1.5. В приложении № 2.3. к муниципальной программе «Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск»:

в разделе 2 подраздел 2.4. изложить в следующей редакции:

«2.4.1. Текущее управление и контроль за реализацией подпрограммы осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

Муниципальные учреждения несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы.

2.4.2. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска осуществляет:

1) координацию исполнения мероприятий подпрограммы, мониторинг их реализации;

2) непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий подпрограммы;

3) подготовку отчетов о реализации подпрограммы.

2.4.3. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным, направляет в отдел экономического развития администрации города Дивногорска и в финансовое управление администрации города Дивногорска отчеты о реализации подпрограммы.

2.4.4. Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска ежегодно формирует годовой отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет его в отдел экономического развития администрации города Дивногорска до 1 апреля года, следующего за отчетным.

2.4.5. Обеспечение целевого расходования бюджетных средств, контроля   
за ходом реализации мероприятий подпрограммы и за достижением конечных результатов осуществляется главными распорядителями бюджетных средств и получателями бюджетных средств.

2.4.6. Муниципальные учреждения вправе запрашивать у главного распорядителя бюджетных средств необходимые документы и информацию, связанные с реализацией мероприятий подпрограммы, для рассмотрения и подготовки сводной информации.

2.4.7. Контроль за соблюдением условий выделения, получения, целевого использования и возврата средств муниципального бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска.

2.4.8. Контроль за законностью, результативностью (эффективностью   
и экономностью) использования средств местного бюджета осуществляет отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Дивногорска».

1.6. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Массовая физическая культура и спорт" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.7.Приложение № 2 к подпрограмме 2 "Молодежь Дивногорья"изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 3 к муниципальной программе муниципального образования г.Дивногорск «Физическая культура,спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 4 к муниципальной программе муниципального образования г.Дивногорск «Физическая культура,спорт и молодежная политика в муниципальном образовании город Дивногорск" изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела физической культуры, спорта и молодежной политики (Калинин Н.В.).

3. Постановлениеподлежит опубликованию в средствах массовойинформации и размещению на официальномсайтеадминистрациигорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Е.Е. Оль